## Gantt
Juego MVP para la postulación · Carta Gantt
5 oct – 1 nov 2026
|  |  |  | Sem 1 · 5–11 oct | [6 empty] | Sem 2 · 12–18 oct | [6 empty] | Sem 3 · 19–25 oct | [6 empty] | Sem 4 · 26 oct–1 nov
|  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
ID | Tarea | Responsable | Estado | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
◆ Hitos | bar: Sem 1 · 5–11 oct D; Sem 2 · 12–18 oct S; Sem 3 · 19–25 oct J; Sem 4 · 26 oct–1 nov J to Sem 4 · 26 oct–1 nov V
PREPRODUCCIÓN
A1 | Concepto y pilares | Martín | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct L to Sem 1 · 5–11 oct X; Sem 1 · 5–11 oct S to Sem 2 · 12–18 oct D
A2 | Documento de diseño (GDD) | Martín | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct M to Sem 2 · 12–18 oct D
A3 | Arco narrativo y Capítulo 1 | Martín | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct M to Sem 2 · 12–18 oct D
A4 | Alcance del MVP | Ambos | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct J to Sem 1 · 5–11 oct D
A5 | Dirección de arte | Martín | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct M to Sem 2 · 12–18 oct D
A6 | Setup técnico (Git, tablero) | Emilia | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct L to Sem 1 · 5–11 oct M
PROGRAMACIÓN
B1 | Arquitectura modular de capítulos | Emilia | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct M to Sem 1 · 5–11 oct D
B2 | Movimiento y cámara | Emilia | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct J to Sem 1 · 5–11 oct D
B3 | Mecánica central (greybox) | Emilia | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct S to Sem 2 · 12–18 oct J
B5 | Estados del juego | Emilia | Pendiente | bar: Sem 2 · 12–18 oct L to Sem 2 · 12–18 oct X
B10 | Gestor de capítulos | Emilia | Pendiente | Sem 2 · 12–18 oct X: B10
B4 | Diálogos e interacción | Emilia | Pendiente | bar: Sem 2 · 12–18 oct J to Sem 2 · 12–18 oct D
B9 | UI y HUD | Emilia | Pendiente | bar: Sem 2 · 12–18 oct J to Sem 3 · 19–25 oct J
B7 | Enemigos o puzzles | Emilia | Pendiente | bar: Sem 2 · 12–18 oct V to Sem 3 · 19–25 oct M
B8 | Progresión | Emilia | Pendiente | bar: Sem 2 · 12–18 oct S to Sem 3 · 19–25 oct X
B6 | Guardado y carga (recortable) | Emilia | Pendiente | bar: Sem 3 · 19–25 oct X to Sem 3 · 19–25 oct J
CONTENIDO
C1 | Diseño de niveles, Cap. 1 | Martín | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct D to Sem 3 · 19–25 oct D
C2 | Diálogos y textos | Martín | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct S to Sem 3 · 19–25 oct D
C3 | Tutorial | Ambos | Pendiente | bar: Sem 3 · 19–25 oct X to Sem 3 · 19–25 oct J
C4 | Balance de dificultad | Ambos | Pendiente | bar: Sem 4 · 26 oct–1 nov L to Sem 4 · 26 oct–1 nov X
ARTE Y AUDIO
D1 | Personaje y animaciones | Martín | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct D to Sem 3 · 19–25 oct D
D2 | Entornos | Martín | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct S to Sem 4 · 26 oct–1 nov L
D3 | Arte de UI | Martín | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct D to Sem 3 · 19–25 oct D
D5 | Música | Martín | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct D to Sem 4 · 26 oct–1 nov L
D6 | Efectos de sonido | Martín | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct S to Sem 2 · 12–18 oct D; Sem 3 · 19–25 oct M to Sem 4 · 26 oct–1 nov M
D4 | VFX y juice | Ambos | Pendiente | bar: Sem 3 · 19–25 oct J to Sem 4 · 26 oct–1 nov L
QA Y PUBLICACIÓN
H1 | Holgura para imprevistos (Emilia) | Emilia | Pendiente | bar: Sem 3 · 19–25 oct V
E2 | Corrección de bugs | Emilia | Pendiente | bar: Sem 3 · 19–25 oct J to Sem 4 · 26 oct–1 nov J
E1 | Playtesting con terceros | Ambos | Pendiente | bar: Sem 3 · 19–25 oct S to Sem 4 · 26 oct–1 nov M
E5 | README y devlog (inglés) | Emilia | Pendiente | bar: Sem 4 · 26 oct–1 nov L to Sem 4 · 26 oct–1 nov J
E3 | Build y exportación | Emilia | Pendiente | bar: Sem 4 · 26 oct–1 nov M to Sem 4 · 26 oct–1 nov J
E6 | Trailer y GIFs | Martín | Pendiente | bar: Sem 1 · 5–11 oct S to Sem 2 · 12–18 oct D; Sem 4 · 26 oct–1 nov M to Sem 4 · 26 oct–1 nov J
E4 | Página en itch.io | Ambos | Pendiente | bar: Sem 4 · 26 oct–1 nov X to Sem 4 · 26 oct–1 nov J
POST-MVP
F1 | Plan del Capítulo 2 y cadencia | Ambos | Pendiente | bar: Sem 4 · 26 oct–1 nov S to Sem 4 · 26 oct–1 nov D
Hitos
◆ | 11 oct · Arquitectura lista y GDD cerrado
◆ | 17 oct · Bucle jugable en greybox
◆ | 22 oct · Funciones completas (nada nuevo desde aquí)
◆ | 29 oct · Build final y página en itch.io
Leyenda
Emilia · técnico y programación
Martín · visual, diseño, audio e historia
Ambos · decisiones compartidas